«Музей мультипликатора В.А. Караваева»: проект / Т.В. Сливницина /  Филипповская библиотека  МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». – 2014

________________________________________________________________________

Филипповская библиотека  МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»

«Музей мультипликатора В.А. Караваева»

проект

Целевое и читательское назначение: проект интересен для библиотекарей, клубных работников и педагогов с целью продвижения  творчества мультипликатора В.А. Караваева среди подрастающего поколения.

Дата создания: июнь 2014 г.

Резюме проекта: Работы мультипликатора Караваева В.А знает вся страна: «Дед Мороз и лето», «Возвращение блудного попугая», «Приключения Буратино», « Петух и краски», «Лягушка – путешественница» и д.р. Зная его творчество, о нем самом на его родине в селе Филиппово, ничего не знают. Создавая музей Караваева В. А., библиотека не только популяризирует его творчество, но и поможет детям и подросткам реализовать свой потенциал в создании буктрейлеров по книгам из фонда Филипповской библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС».

Содержание проекта:

- Цели и задачи проекта

Цель проекта «Музей мультипликатора В.А. Караваева»  - создание музея  земляка- мультипликатора В.А. Караваева и продвижение его творчества среди подрастающего поколения с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Задачи проекта:

-сбор, изучение материала жизни и творчества В.А. Караваева,

-создание  музейных экспозиций,

-знакомство детей с жизнью и творчеством земляка - мультипликатора В.А. Караваева,

-создание буктрейлеров по книгам с иллюстрациями В.А. Караваева

2.  Целевая аудитория проекта (количественные и качественные характеристики)

Дети (82 чел.) и подростки (58 чел.) с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области.

3.  Основные мероприятия проекта

1 этап – создание рабочей группы, осуществляющей проект

2 этап -  сбор, изучение и формирование музейных экспозиций

3 этап – открытие Музея земляка-мультипликатора В.А. Караваева

4 этап - проведение межрайонного фестиваля памяти  земляка-мультипликатора В.А. Караваева

5 этап – проведение экскурсий и массовых мероприятий в Музее обучение детей и подростков созданию буктрейлеров

6 этап  – фестиваль буктрейлеров

План работы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы, осуществляющей проект | Сливницина Т.В. | 1-10 июня |
| 2. | Сбор, изучение информации для музейных экспозиций | Сливницина Т.В. | Июнь - июль |
| 3. | Приобретение оборудования для музея | Рылова Е.Л. заведующая ИМО | Июль |
| 4. | Открытие музея на межрайонном фестивале памяти мультипликатора-земляка В.А. Караваева | Рылова Е.Л. заведующая ИМО, Сливницина Т.В. | Август |
| 5. | Приобретение книг с иллюстрациями В.А. Караваева | Рылова Е.Л. заведующая ИМО | Сентябрь |
| 6. | Проведение бесед, обзоров, обучающих мастер-классов по созданию буктрейлеров, отражающих творчество В.А. Караваева | Сливницина Т.В. | Октябрь |
| 7. | Межпоселенческий фестиваль памяти земляка-мультипликатора В.А. Караваева | Рылова Е.Л. заведующая ИМО, Сливницина Т.В. | Ноябрь |

Срок реализации проекта «Музей мультипликатора В.А. Караваева»  -  6 месяцев.

- Ожидаемые результаты проекта  (качественные и количественные).

Проект откроет для подрастающего поколения творчество земляка - мультипликатора В.А. Караваева, поможет детям и подросткам реализовать свой потенциал в создании буктрейлеров по книгам из фонда Филипповской библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», повысит статистические показатели библиотеки.

Филипповская библиотека  МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»

Сливницина Татьяна Валерьевна