Подростковое объединение «БИБЛИОстудия «Калачонок». Проект /Г.П. Косовец, заместитель директора/ Центральная городская детская библиотека МБУК «Центральная городская библиотека» Калачинского городского поселения Омской области. – 2014

__________________________________________________

Центральная городская детская библиотека

Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Центральная городская библиотека»

Калачинского городского поселения

Омской области

ПРОЕКТ

Подростковое  объединение

«БИБЛИОстудия «Калачонок»

Руководитель проекта:

Косовец Галина Павловна,

заместитель директора

Калачинск, 2014 г.

Обоснование необходимости проекта

Калачинск – один из малых  городов  России.  В 2015 году отметит свое 220- летие, является административным центром Калачинского района Омской области, железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Калачинск  расположен на левом берегу реки Омь  (приток Иртыша). В центре города находится озеро  в форме калача, которое  дало  название  городу.

В городе  для юных жителей, кроме детской библиотеки, работают музыкальная и художественная школы, Центр детского творчества,  самодеятельные детские  коллективы, но нет и не было подростковой студии, которая будет создана в ходе реализации нашего проекта.

Наш проект направлен на мотивацию подростков, побуждающую их действовать в определенном направлении. Результаты социологического исследования  «Подросток в библиотеке», проведенного нашей библиотекой в 2013 году, показали, при помощи каких стимулов библиотека может мотивировать подростка. Во-первых, это подростковое ощущение взрослости. Во-вторых - общение, которое является самой важной их деятельностью. В-третьих - увлечения, которые в этом возрасте очень сильно сменяют друг друга. Одним из вопросов социологического исследования был: «Библиотека для вас это…». 67% опрошенных подростков ответили, что это общение. Сделав анализ, мы пришли к выводу, что  создание при Центральной городской детской библиотеки  подросткового  объединения «БИБЛИОстудия «Калачонок» послужит для подростков мотивом дальнейшей самореализации, поможет выделиться из толпы, стать незаурядной и неординарной личностью, решать творческие задачи, проявлять инициативу, стать образцом подражания для других.

В числе  пользователей  библиотеки есть много подростков, которые реализуют себя, принимая участие  в различных библиотечных конкурсах и проектах:

- ежегодный районный конкурс чтецов «Земли Российской патриоты», который проходит  с 1986 года. В последние годы к данному конкурсу возрос интерес у юных калачинцев. В финальном туре принимают участие более 100 юных чтецов.  Финалу предшествуют отборочные туры, которые проходят в библиотеках и школах района;

- Международный детский конкурс юных чтецов  «Живая классика».

- конкурсы детского рисунка, тематика которых разнообразна. В этом году прошли: «Город настоящего и будущего», «Мой любимый книжный герой», «Поздравляем Мурзилку с 90-летием» и др.;

- ежегодный литературный конкурс имени П. И Анфинагентова. В номинации «Проба пера», открывает новые имена талантливых подростков.  В библиотеке выпускаются сборники работ юных авторов.

Новые компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь, особенно в жизнь подростков. Задача библиотекарей -  направить их интерес в правильное русло, поэтому библиотекари организуют  для юных пользователей  множество конкурсов  с использованием компьютерных технологий: конкурсы плейкастов, презентаций, видеороликов, буктрейлеров и др.

В последние годы завоевали популярность наши интернет - конкурсы с онлайн голосованием, которые мы объявляем ежегодно  ко Дню празднования города Калачинска.  Все это способствует выявлению среди подростков наиболее талантливых, одаренных, инициативных личностей.

В библиотеке регулярно проводятся выставки творческих работ юных талантов. Юные калачинцы активно включаются в акции, квесты, которые объявляются библиотекарями. Надолго всем  запомнилась акция «Книга в интерьере окна» и многое другое.

Все эти  библиотечные мероприятия направлены на развитие у подростков способностей, определяющих успех человека в самых различных видах деятельности.

Много   лет назад в библиотеке начала выпускаться  детская газета «Сорока», с 2013 года детская редколлегия выпускает газету в электронном варианте на платформе ВикиСибириады.  Вышло 8 выпусков,  у газеты  более 6,5 тысяч просмотров. Электронный адрес газеты - http://wiki-sibiriada.ru/ Вики-газета для детей Сорока/Подшивка

Мы считаем, что созрела необходимость расширить библиотечное информационное пространство не только для самых активных и творческих пользователей библиотеки, но и для любого подростка города, этому будет способствовать создание на базе Центральной городской детской   библиотеки «БИБЛИОстудии «Калачонок», которая позволит глазами подростка по - другому посмотреть на библиотеку, на книгу, расскажет о самом интересном, что происходит в библиотеке. Услышать одну и ту же информацию от взрослого и от своего сверстника - большая разница.  Проект предполагает партнерское сотрудничество с  редакцией районной газеты «Сибиряк»,  коллективами телестудии «Омь», Городского Дома культуры им. Ф.А. Мазуренко, Театра кукол «Сказка».

Цели и  задачи проекта

Цель проекта: Создание при Центральной городской детской библиотеке структурного элемента культурного пространства города Калачинска подросткового  объединения «БИБЛИОстудия «Калачонок», конечный интеллектуальный продукт которого будет содействовать повышению степени публичности детской библиотеки, а также созданию благоприятных условий для развития творческого потенциала подростков, их социальной активности.

Задачи проекта

- стимулировать интерес к книге и чтению среди детей и подростков;

- повысить степень публичности детской библиотеки;

- объединить в коллектив подростков с целью реализации их интересов и возможностей;

- максимально интересное и полезное проведение свободного времени подростков;

- содействие в воспитании информационной культуры подростков;

- развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей;

- знакомство с жанрами журналистики;

-  способствовать развитию навыков аудио- и видеомонтажа, веб-технологий.

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей

Этапы реализации проекта

Календарный план-график проекта,  перечень и описание мероприятий

| № | Наименование мероприятий, форма | Дата проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первый этап |  |  |
| 1. | Разработка проекта: определение темы, цели, задач проекта, место проведения, объем финансирования, конечных результатов | 01.08.2014 | ЦГДБ |
| 2. | Составление плана основных мероприятий | 25.08.2014 | ЦГДБ |
| 3. | Информационная поддержка проекта (информация в СМИ, в интернет-пространстве, рекламные буклеты, баннеры, объявления.) | С 01.11.2014 | ЦГДБ, редакция газеты «Сибиряк», ТВ «Омь» |
| 4. | Выбор площадки для студии и приобретение необходимого оборудования | с 25.11.2014 | ЦГДБ |
| 5. | Заключить договоры с партнерами проекта | До 01.11.2014 | ЦГДБ |
| 6. | Работа по привлечению подростков в студию (индивидуальные беседы, реклама, приглашения на бумажных носителях, в СМИ,в интернет-пространстве) | с 01.10.2014 до 01.11.2014 | ЦГДБ |
| 7. | Открытие Проекта – подростковый праздник «Поколение Next представляет…» | 30.11.2014 | ЦГДБ, Театр кукол «Сказка», ГДК им. Мазуренко |
|  | Второй этап (обучающий) |  |  |
|  | Творческая литературная лаборатория корреспондентов (мастер-классы «Проба пера», PR-минутки, коррсоветы и др.) | декабрь, январь, февраль | ЦГДБ, редакция газеты «Сибиряк» |
|  | Творческая лаборатория телевизионщиков (мастер-классы, консультации, советы, «мозговые штурмы», флешмобы, акции) | декабрь, январь, февраль | ЦГДБ, ТВ «Омь» |
|  | Творческая лаборатория компьютерных технологий (мастер-классы, Web-уроки, консультации) | декабрь, январь, февраль | ЦГДБ, печатный центр «Карандаш» |
|  | Третий этап (Продвижение книги и чтения в подростковой среде через СМИ студии) |  |  |
|  | Выпуск подростковой газеты «Сибирячок» на страницах районной газеты «Сибиряк» | ежемесячно | ЦГДБ, редакция газеты «Сибиряк» |
|  | Подростковая передача на ТВ «Омь» «БиблиоИнфо» | ежемесячно | ЦГДБ, ТВ «Омь» |
|  | Выпуск электронной газеты «Сорока» | ежемесячно | ЦГДБ |
|  | Фейерический праздник по итогам реализации проекта на юбилейном праздновании Дня города | август,2015г. | ЦГДБ, партнеры, меценаты |

Мы считаем, что все эти мероприятия, в качестве механизма реализации проекта, будут содействовать поставленным задачам:

- стимулировать интерес к книге и чтению среди детей и подростков;

- объединить  подростков с целью реализации их интересов и возможностей;

-максимально интересное и полезное проведение свободного времени подростков;

- развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей;

- знакомство с жанрами журналистики;

-  способствовать развитию навыков аудио - и видеомонтажа, веб-технологий.

Критерии отбора целевой аудитории

В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация на «идеалы» коллектива. В общении со сверстниками происходит моделирование социальных взаимоотношений, приобретаются навыки оценки последствий своего или чьего - то поведения или моральных ценностей.

Членом подросткового  объединения «БИБЛИОстудия «Калачонок» может стать любой юный житель города.

Механизм распространения информации о проекте и его результатах

Информация о проекте и этапах его реализации будет систематически размещаться  во всех средствах массовой информации, действующих на территории города Калачинска:

- районная газета «Сибиряк», тираж 4500 экз.;

- ТВ «Омь» выход в эфир;

- ТВ «12 канал-Калачинск»;

- на сайте библиотеки;

- на официальном сайте города Калачинска;

-  на сайте «Наш Калачинск»;

-  на страничках библиотеки в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, Твиттере);

-  на библиотечном канале «Скрепочка» в You Tabe;

-  в рекламной продукции, издаваемой библиотекой;

- электронные табло в городском транспорте.

Ожидаемые результаты

Создание на базе Центральной городской детской библиотеки подросткового  объединения «БИБЛИОстудия «Калачонок»  будет способствовать:

-  привлечению в библиотеку новых пользователей из числа подростков;

- внедрение в работу новых технологий, будет способствовать повышению имиджа детской библиотеки среди юных граждан города Калачинска;

-  развитию у подростков навыков самопрезентации, коммуникативности, работы в коллективе, творческого мышления;

-  предоставлению возможности для общего признания, оценки, самореализации подростков;

- выпуск детской странички «Сибирячок» в районной газете «Сибиряк», электронной газеты «Сорока» и создание своей телепередачи на ТВ «Омь» – это хороший полигон для проведения профессиональных проб: профессия корректора, редактора, фотографа, ведущего, корреспондента, монтажера, репортера, руководителя;

-  распространение опыта работы подросткового  объединения «БИБЛИОстудия «Калачонок» среди сообщества детских библиотекарей страны.

Механизм оценки результатов проекта

Эффективность и успешность проекта будет определяться по следующим критериям:

-  освещение проекта в СМИ (Интернет, телевидение, печать);

-  отзывы участников проекта;

- выполнение графика заявленных мероприятий проекта;

-  количество проведенных мероприятий;

- количество участников на мероприятиях проекта;

- анкеты и опросы участников проекта.

Дальнейшее развитие проекта

Подростковое  объединение «БИБЛИОстудия «Калачонок» для коллектива библиотеки - это  одна из новых  форм по организации свободного времени подростков. Привлечение внимания к проекту позволит выявить другие направления активного и полезного досуга подростков. Проект развивающийся, рассчитан он  на длительный период деятельности.  Он позволит расширить партнерские связи, вовлечь в эту деятельность другие  учреждения культуры, образования, СМИ. В результате реализации проекта повысится количество пользователей библиотеки, будут созданы условия для  духовного, культурного, интеллектуального развития подростков, созданы благоприятные условия для развития творческого потенциала подростков, их социальной активности.

В ходе реализации проекта будет создана единая творческая команда,  работающая  на перспективу. Проект будет способствовать развитию других современных форм работы детской библиотеки с подростками.

Г.П. Косовец, заместитель директора

Центральная городская детская библиотека

МБУК «Центральная городская библиотека»

Калачинского городского поселения Омской области