Путешествуем на 200 лет назад: краеведческий проект/ Т.Л. Савинцева/  Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». – 2014

__________________________________________________

Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»

«Путешествуем на 200 лет назад»

Краеведческий проект

Целевое и читательское назначение: проект интересен для библиотекарей и педагогов с целью формирования у детей и подростков устойчивого интереса к прошлому своего села

Дата создания: июнь 2014 г.

Резюме проекта: Учитывая актуальность сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, Савинцевой Татьяной Леонидовной, главным библиотекарем Фатеевской библиотеки – музейно-культурном центре МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» был разработан проект «Путешествие на 200 лет назад». В основе мероприятий проекта лежит краеведческое просвещение детей и подростков села Фатеево, их знакомство с крестьянским бытом фатеевских сверстников, живших 200 лет назад.  Проект способствует формированию у подрастающего поколения гордости за малую родину, дает возможность проявить свои творческие способности детям и подросткам с. Фатеево в создании различных ремесленных работ. В команду по  реализации проекта включены: Рылова Екатерина Леонидовна – заведующая инновационно-методическим отделом МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Савинцева Татьяна Леонидовна – главный библиотекарь  Фатеевской библиотеки – музейно-культурного центра МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Глава Фатеевского сельского поселения –  Меркулова Елена Владимировна, коллектив Фатеевского ПДК, Вострикова Надежда Васильевна – мастерица прядения, Чухлова Лидия Николаевна – вышивальщица, мастера лозоплетения ООО Азимут (г. Кирово-Чепецк).

Содержание проекта:

- Цели и задачи проекта

Цели проекта «Путешествуем на 200 лет назад» - дать представление о быте и нравах детей и подростков, живших в с. Фатеево 200 лет назад. Научить навыкам ремесел с. Фатеева, распространенных в прошлом.

Задачи проекта:

- Сформировать у подрастающего поколения с. Фатеево устойчивого  интереса к своему селу, его культуре и традициям.

- Ознакомление с историей своего села.

- Активизация исследовательской краеведческой деятельности.

- Формирование понимания взаимосвязи местных традиций и событий, опознавания важности их содержания и поддержания.

- Обучение на практических занятиях навыкам ткачества, лозоплетения, прядения и д.р.

- Целевая аудитория проекта (количественные и качественные характеристики)

Дети  и подростки (53 чел.) с. Фатеево Кирово-Чепецкого района Кировской области.

- Основные мероприятия проекта

1 этап – создание рабочей группы, осуществляющей проект

2 этап -  приобретение необходимого оборудования для проведения краеведческих практикумов

3 этап – проведение творческих занятий и краеведческих практикумов

4 этап – участие в ярмарке ремесел

План работы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы, осуществляющей проект | Савинцева Т.Л. | С 1 по10 июня |
| 2. | Приобретение оборудования | Рылова Е.Л. | Июнь-июль |
| 3. | Проведение мероприятий: знакомство с вятским фольклором | Савинцева Т.Л. | август |
| 4. | Проведение мероприятий: Жизнь вятского крестьянина | Савинцева Т.Л. | август |
| 5. | Проведение мероприятий, мастер-классов: одежда фатеевского крестьянина | Савинцева Т.Л., Чухлова Л. Н. | август |
| 6. | Проведение мероприятий: календарь фатеевского земледельца | Савинцева Т.Л. | сентябрь |
| 7. | Проведение мероприятий: крестьянская кухня | Савинцева Т.Л. | сентябрь |
| 8. | Проведение мероприятий, мастер-классов: ремесла с. Фатеево | Савинцева Т.Л., Вострикова Н. В. мастера лозоплетения ООО Азимут | сентябрь |
| 9. | Праздники, традиции, обряды, верования с. Фатеево | Савинцева Т.Л. | сентябрь |
| 10. | Выпуск издательской продукции | Савинцева Т.Л. | Июль- ноябрь |
| 11. | Участие в ярмарке ремесел | Савинцева Т.Л. | Октябрь-ноябрь |
| 12. | Отчет по проекту | Рылова Е.Л. | Ноябрь |

4. Срок реализации проекта «Путешествуем на 200 лет назад» -  6 месяцев.

- Ожидаемые результаты проекта  (качественные и количественные).

Проведение занятий и практикумов краеведческой тематики даст возможность современным детям и подросткам открыть многие неизвестные страницы быта и нравов их сверстников, живших 200 лет назад в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района Кировской области. Во что одевались, чем занимались, какими игрушками играли, какие песни пели, как помогали родителям по хозяйству юные жители с. Фатеево 200 лет назад    - с этим и многим другим познакомятся современные дети и подростки на краеведческих занятиях. Проект будет способствовать формированию у подрастающего поколения гордости за малую родину. Мероприятия обеспечат приток читателей в библиотеку, что повлечет тем самым повышение показателей посещаемости и книговыдачи. Проект даст возможность проявить свои творческие способности детям и подросткам с. Фатеево в создании различных ремесленных работ. Трансляция проекта  и его результатов на уровне района и области  позволит сельским библиотекам воспользоваться данным опытом для создания собственных краеведческих площадок.

Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»

Савинцева Татьяна Леонидовна